## 종합
[파이널 프로젝트] WBS |  | 프로젝트명 | 그룹웨어
|  | 팀원 | 김정훈, 김진호, 김광중, 박준모, 김정언
작성자 |  | 작성일 | 2024. 06. 07 (금)
프로젝트 기간 | 2024/06/03 ~ 2024/07/17 | 최종 수정일
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 (D) | M | 12월 | [10 empty] | 6월 | [19 empty] | 7월
[9 empty] | W | 3W |  |  |  | 4W | [6 empty] | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W
[9 empty] | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17
1. 분석 | 1.1 주제 선정
|  | 1.1.1 주제 선정 | 팀원 전체 | 진행중 | 100% | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 3
|  | 1.1.2 벤치마킹 / 기능 정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-06 | 2024-06-07 | 1
1.2 요구 분석
|  | 1.2.1 요구사항 수집 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 1
|  | 1.2.2 요구사항 분석/정의 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 1
|  | 1.2.3 요구사항 정의석 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 1
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 UI설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 2
|  | 2.1.2 테이블정의서/ERD 작성 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2
|  | 2.1.3 인터페이스 설계 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1
3. 구현 | 3.1 디자인
|  | 3.1.1 템플릿 적용 | 팀원 전체 | 완료 | 100% | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 1
4. 개발 | 대분류
| 로그인 |  | 김정훈
| 4.1 로그인 | 4.1.1 로그인 기능 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | [7 empty] | O | O | O | [16 empty] | O
|  | 4.1.2 아이디 저장 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-20 | [8 empty] | O | O | O | [15 empty] | O | O
| 메인 |  | 김광중 | [11 empty] | O | O | O
| 4.2 메인 | 4.2.1 전자결재 건수 | 김광중 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-05 | [7 empty] | O | O | O | [24 empty] | O | O
|  | 4.2.2 나의 일정 | 김광중 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-05 | [8 empty] | O | O | O | [23 empty] | O
|  | 4.2.3 Today예약 건수 | 김광중 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-05 | [8 empty] | O | O | O | [23 empty] | O
|  | 4.2.4 일일 예약건수 | 김광중 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-05 | [10 empty] | O | [23 empty] | O
|  | 4.2.5 호텔뉴스 | 김광중 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-05 | [9 empty] | O | O | [23 empty] | O
|  | 4.2.6 공지사랑 | 김광중 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-05 | [9 empty] | O | O | [23 empty] | O
| 프로필 |  | 김광중
| 4.3 프로필 | 4.3.1 개인 정보 출력 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
|  | 4.3.2. 연차 정보출력 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
|  | 4.3.3 비밀번호 변경 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
| 알림 |  | 김광중 | [11 empty] | O
| 4.4 알림 | 4.4.1 알림 출력 | 김광중 | 보류 | [11 empty] | O
|  | 4.4.2 알림 삭제 | 김광중 | 보류 | [11 empty] | O
| 실시간 객실 관리 |  | 김진호 | [11 empty] | O | O | O
| 4.5 실시간 객실 관리 | 4.5.1 실시간 객실상태 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [7 empty] | O | O | O | [16 empty] | O | O
|  | 4.5.2. 체크인 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-21 | 2024/06/24(월) | [8 empty] | O | O | O | [16 empty] | O | O
|  | 4.5.3 체크아웃 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024/06/24(월) | [8 empty] | O | O | O | [17 empty] | O
|  | 체크인 객실 변경 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 예약검색 리스트 수정(결제완료건)+ | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [31 empty] | O
|  | 실시간 객실상태관리 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [31 empty] | O
| 예약/투숙 관리 |  | 김진호
| 4.6 예약관리 | 4.6.1 예약 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.6.2 예약 취소 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.6.3 검색 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.6.4 날짜 필터링 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 탭 추가 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
|  | 예약취소 리스트 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
| 4.7 투숙관리 | 4.7.1 투숙 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [10 empty] | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.7.2 검색 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [7 empty] | O | O | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.7.3 날짜 필터링 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [7 empty] | O | O | O | O | [17 empty] | O | O
| 대리예약 + | 예약 객실 선택 기능 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 대리 예약 입력 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 카카오페이 결제 요청 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
전자결재
| 4.8 기안서 작성 | 4.8.1 양식 리스트 출력 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.8.2 내용 작성 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.8.3 참조자, 조회자 지정 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [9 empty] | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.8.4 결재선 지정 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.8.5 결재선 저장 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.8.6 파일첨부 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.8.7 임시저장 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
| 4.9 내 결재관리 | 4.9.1 내 기안문 리스트 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | [7 empty] | O | [22 empty] | O
|  | 4.9.2 반려문서 사유 출력 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | [8 empty] | O | [21 empty] | O
|  | 4.9.3 상태별 카테고리(tap 구분) | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | [8 empty] | O | [21 empty] | O
|  | 4.9.4 검색 기능 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-26 | [8 empty] | O | [21 empty] | O
| 4.10 기안서 상세보기 | 4.10.1 기안서 상세 정보 출력 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | [8 empty] | O | [22 empty] | O
|  | 4.10.2 상태, 권한별 버튼 출력 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | [8 empty] | O | [22 empty] | O | O
|  | 4.10.3 승인/반려 기능 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | [9 empty] | O | O | [20 empty] | O | O
|  | 4.10.4 첨부파일 다운로드 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-28 | [9 empty] | O | O | [20 empty] | O
| 4.11 결재요청 문서 | 4.11.1 결재 요청 문서 리스트 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | [9 empty] | O | O
|  | 4.11.2 상태별, 구분별 필터링(tap구분) | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | [10 empty] | O
|  | 4.11.3 검색 기능 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-02 | [10 empty] | O
메일
| 4.12 메일 보내기 | 4.12.1 내용 작성 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [10 empty] | O | [23 empty] | O
|  | 4.12.2 파일 첨부 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [10 empty] | O | [23 empty] | O
|  | 4.12.3 임시보관 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | [35 empty] | O
| 4.16 메일 상세보기 | 4.16.1 내용 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [34 empty] | O
|  | 4.16.2 삭제 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [34 empty] | O
|  | 4.16.3 첨부파일 다운록드 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [34 empty] | O
| 4.14 보낸 메일함 | 4.14.1 보낸 메일 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [34 empty] | O
|  | 4.14.2 검색 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 | [34 empty] | O
|  | 4.14.3 리스트 삭제 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | [35 empty] | O
| 4.15 임시 보관함 | 4.15.1 임시보관 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | [7 empty] | O | O | O | O | [24 empty] | O
|  | 4.15.2 검색 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | [35 empty] | O
|  | 4.15.3 리스트 삭제 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | [10 empty] | O | [24 empty] | O
| 4.13 메일 주소록 | 4.13.1 주소록 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-04 | 2024-07-12 | [37 empty] | O | O
|  | 4.13.2 검색 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | [37 empty] | O | O
|  | 4.13.3 주소록 추가/삭제 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | [37 empty] | O | O
|  | 4.13.4 주소록 엑셀 추가 | 김진호 | 보류 |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | [37 empty] | O | O
|  | 고객주소록 등록 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-05 | 2024-07-08 | [37 empty] | O | O
| 캘린더 | [15 empty] | O
| 4.17 캘린더 | 4.17.1 달력 및 자신의 일정 출력 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-07-01 | [8 empty] | O | [22 empty] | O | O | O
|  | 4.17.2 일정 추가(일정 공유) | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-07-01 | [8 empty] | O | [22 empty] | O | O | O
|  | 4.17.3 일정 수정/삭제 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-07-01 | [9 empty] | O | O | [20 empty] | O | O | O
메신저
| 4.18 메신저 | 4.18.1 채팅방 리스트 출력 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-09 | [35 empty] | O | O | O
|  | 4.18.2 채팅방 생성 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-09 | [35 empty] | O | O | O
|  | 4.18.3 채팅방 내용 출력 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-09 | [35 empty] | O | O | O
|  | 4.18.4 대화 상태 초대 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-09 | [35 empty] | O | O | O
|  | 4.18.5 채팅방 나가기 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-09 | [35 empty] | O | O | O
|  | 4.18.6 메세지/파일 보내기 | 김정훈 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-09 | [35 empty] | O | O | O
| 인사관리 | [15 empty] | O | O
| 4.19 사원 등록 | 4.19.1 사원등록 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [9 empty] | O | O | [15 empty] | O | O
|  | 4.19.2 내용 입력 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [10 empty] | O | [15 empty] | O | O
|  | 4.19.3 주소 API | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [10 empty] | O | [15 empty] | O | O
| 4.20 사원 리스트 | 4.20.1 사원 리스트 출력 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [7 empty] | O | O | O | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.20.2 부서별 필터링(tap 구분) | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.20.3 검색기능 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.20.4 엑셀 받기 기능 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
| 4.21 사원 상세보기 | 4.21.1 사원 정보 출력 | 김광중 | 완료 |  | 2024/06/21(금) | 2024/06/21(금) | [27 empty] | O
|  | 4.21.2 비밀번호 초기화 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.22.2 연차정보 출력 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
| 4.22 사원 정보수정 | 4.22.1 사원 정보 수정 | 김광중 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | [27 empty] | O
| 공용설비 | [13 empty] | O | O | O
| 4.23 공용설비 예약 | 4.23.1 차량/회의실별 리스트 출력(tap구분) | 박준모 | 보류 | [10 empty] | O | O | O
|  | 4.23.2 차량/회의실 등록 | 박준모 | 보류 | [11 empty] | O | O | O
|  | 4.23.3 차량/회의실 삭제 | 박준모 | 보류 | [11 empty] | O | O | O
|  | 4.23.4 차량 예약 | 박준모 | 보류 | [13 empty] | O
|  | 4.23.5 회의실 예약(참여인원 선택) | 박준모 | 보류 | [12 empty] | O | O
|  | 4.23.6 검색기능 | 박준모 | 보류 | [12 empty] | O | O
| 4.24 내 예약내역 | 4.24.1 내 차량/회의실 예약 리스트 출력(tap구분) | 박준모 | 보류
|  | 4.24.2 예약 취소 | 박준모 | 보류
|  | 4.24.3 검색기능 | 박준모 | 보류
| 4.25 전체 예약 내역 | 4.25.1 차량/회의실 예약 리스트 출력 | 박준모 | 보류
|  | 4.25.2 회의실 예약 참여인원 출력 | 박준모 | 보류 | [10 empty] | O
|  | 4.25.3 검색기능 | 박준모 | 보류 | [11 empty] | O
비품관리
| 4.26 품목코드 | 4.26.1 품목코드 리스트 출력 | 김정훈 | 보류
|  | 4.26.2 품목코드 추가/삭제 | 김정훈 | 보류
|  | 4.26.3 사용여부 필터링 | 김정훈 | 보류
|  | 4.26.4 검색기능 | 김정훈 | 보류
| 4.27 단위코드 | 4.27.1 단위코드 리스트 출력 | 김정훈 | 보류 | [11 empty] | O
|  | 4.27.2 단위코드 추가/삭제 | 김정훈 | 보류 | [10 empty] | O
|  | 4.27.3 사용여부 필터링 | 김정훈 | 보류 | [11 empty] | O | O
|  | 4.27.4 검색기능 | 김정훈 | 보류 | [12 empty] | O | O
| 4.28 용도코드 | 4.28.1 용도코드 리스트 출력 | 김정훈 | 보류
|  | 4.28.2 용도코드 추가/삭제 | 김정훈 | 보류
|  | 4.28.3 사용여부 필터링 | 김정훈 | 보류
|  | 4.28.4 검색기능 | 김정훈 | 보류 | [13 empty] | O
| 4.29 비품리스트 | 4.29.1 비품 리스트 출력 | 김정훈 | 보류
|  | 4.29..2 비품 상세보기 | 김정훈 | 보류
|  | 4.29.3 비품 적정재고 수정 | 김정훈 | 보류
|  | 4.29.4 검색기능 | 김정훈 | 보류
| 4.30 비품 수량 관리 | 4.30.1 비품 추가/감소 수량 등록 | 김정훈 | 보류
|  | 4.30.2 비품 수량 등록 리스트 출력 | 김정훈 | 보류
| 4.31 비품 등록 | 4.31.1 품목코드, 단위명, 용도명, 업체 선택 | 김정훈 | 보류
|  | 4.31.2 내용 입력 | 김정훈 | 보류 | [10 empty] | O | O
| 4.32 업체 리스트 | 4.32.1 업체 리스트 출력 | 김정훈 | 보류
|  | 4.32.2 업체 등록(주소,지도API)/삭제 | 김정훈 | 보류 | [13 empty] | O
|  | 4.32.3 검색기능 | 김정훈 | 보류 | [13 empty] | O
|  | 4.32.4 업체 수정 | 김정훈 | 보류
객실관리
| 4.33 객실 리스트 | 4.33.1 객실 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.33.2 객실 상태 변경 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.33.3 페이징 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.33.4 검색 기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
| 객실 정보 수정+ | 객실정보 수정+ | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [33 empty] | O | O
|  | 카테고리 기능 + | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [33 empty] | O | O
| 4.34 객실 가격 설정 | 4.34.1 객실타입별 가격설정 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | [28 empty] | O
|  | 4.34.3 객실 타입별 가격 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | [28 empty] | O
| 객실가격 캘린더 | 객실가격 캘린더에 출력+ | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-24 | [28 empty] | O
|  | 객실가격 캘린더에서 개별수정+ | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
| 4.35 객실 관리 내역 | 4.35.1 객실 관리 내역 리스트 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | [33 empty] | O
|  | 4.35.2 처리여부별 필터링 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | [33 empty] | O
|  | 4.35.3 검색기능 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | [33 empty] | O
| 4.36 객실 특이사항 등록 | 4.36.1 내용입력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [32 empty] | O
|  | 4.36.2 파일 첨부 | 김진호 | 완료 |  | 2024-06-27 | 2024-06-27 | [32 empty] | O
| 4.37 객실 특이사항 상세보기 | 4.37.1 상세 내용 출력 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [34 empty] | O
|  | 4.37.2 첨부파일 다운로드 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01
|  | 4.37.3 삭세/수정 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [34 empty] | O
|  | 4.37.4 권한별 처리완료 | 김진호 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [34 empty] | O
| 게시판 | [14 empty] | O
| 4.38 FAQ | 4.38.1 FAQ 리스트 출력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [8 empty] | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.38.2 FAQ 카테고리별 필터링(tap 구분) | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [9 empty] | O | [17 empty] | O | O
|  | 4.38.3 FAQ 작성 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [8 empty] | O | [18 empty] | O | O
|  | 4.38.4 FAQ 수정 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [8 empty] | O | [18 empty] | O | O
|  | 4.38.5 FAQ 상세보기 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [9 empty] | O | O | [15 empty] | O | O | O
|  | 4.38.6 검색기능 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [9 empty] | O | O | [16 empty] | O | O
|  | 4.38.7 FAQ 삭제 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-20 | 2024-06-21 | [9 empty] | O | O | [16 empty] | O | O
| 4.39 고객 공지사항 | 4.39.1 고객 공지사항 리스트 출력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [9 empty] | O | O | [19 empty] | O | O
|  | 4.39.2 상단고정 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [10 empty] | O | [19 empty] | O | O
|  | 4.39.3 고객 공지사항 작성 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [10 empty] | O | [19 empty] | O | O
|  | 4.39.4 고객 공지사항 삭제 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [7 empty] | O | O | O | O | [19 empty] | O | O
|  | 4.39.5 고객 공지사항 상세보기 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [7 empty] | O | O | O | O | [19 empty] | O | O
|  | 4.39.6 검색기능 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [30 empty] | O | O
|  | 4.39.7 공지사항 수정 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | [32 empty] | O
|  | 4.39.8 첨부파일 다운 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-28 | 2024-06-28 | [32 empty] | O
| 4.40 직원 공지사항 | 4.40.1 직원 공지사항 리스트 출력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.40.2 상단고정 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.40.3 직원 공지사항 작성 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-24 | 2024-06-25 | [28 empty] | O | O
|  | 4.40.4 직원 공지사항 삭제 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | [29 empty] | O
|  | 4.40.5 직원 공지사항 상세 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | [29 empty] | O
|  | 4.40.6 검색기능 | 박준모 | 완료 |  | 2024-06-25 | 2024-06-26 | [29 empty] | O
고객페이지
| 4.41 고객 메인 페이지 | 4.41.1 사진 출력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 4.41.1 호텔 위치 안내 (지도) | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [7 empty] | O | [25 empty] | O
|  | 4.41.1 공지사항 리스트 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 4.41.1 공지사항 검색 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 4.41.1 공지사항 상세보기 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 4.41.1 FAQ 리스트 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 4.41.1 FAQ 검색 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
|  | 4.41.1 FAQ 상세보기 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | [33 empty] | O
| 4.42 고객 예약 페이지 | 4.42.1 날짜 및 인원 선택 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024/07/02(화) | [8 empty] | O | [25 empty] | O
|  | 4.42.2 이용가능 객실 출력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024/07/02(화) | [7 empty] | O | [26 empty] | O
|  | 4.42.3 객실정보 상세보기 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-02 | 2024/07/03(수) | [8 empty] | O | O | [24 empty] | O | O | O | O
|  | 4.42.4 객실 예약 정보 입력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-03 | 2024-07-05 | [9 empty] | O | O | [24 empty] | O | O | O
|  | 4.42.5 이메일 인증 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | [8 empty] | O | [29 empty] | O | O | O | O
|  | 4.42.6 카카오 결재 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | [38 empty] | O | O | O | O
| 4.43 고객 예약 조회 | 4.43.1 예약자 정보 입력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | [38 empty] | O | O | O | O
|  | 4.43.2 예약 정보 출력 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | [10 empty] | O | [27 empty] | O | O | O | O
|  | 4.43.3 예약 취소 | 박준모 | 완료 |  | 2024-07-08 | 2024-07-11 | [10 empty] | O | [27 empty] | O | O | O | O